|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия«Городские тепловые сети»В.Н. Юркин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. | **УТВЕРЖДАЮ»**Главный врачбюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа-Югры«Сургутская клиническая травматологическая больница»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Гарайс«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Обучение ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала и проверка знаний в органах Ростехнадзор | До 30.07.2025 г. | п.11.5.4 |
| 2. | Выполнение наладки режимов потребления тепловой энергии, с составлением акта | До 25.08.2025 г. | п.11.5.10п.11.5.2 |
| 3. | Проверка работоспособности автоматических регуляторов | До 25.08.2025 г. | п.11.5.10 |
| 4. | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов | До 25.08.2025 г. | п.4; 2 |
| 5. | Подготовка организационно­распорядительной документации | До 25.08.2025 г. | п. 11.5.6; 1п.11.5.8; п.11.5.9;п.11.5.7; п.11.5.12. |
| 6. | Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления | До 30.07.2025 г. | п.11.5.5п.11.5.1 |
| 7. | Выполнение ревизии запорной арматуры, очистку грязевиков, окраску теплового узла | До 30.07.2025 г. | п.11.5.3 |
| 8. | Проверка на наличие исправных термометров и поверенных манометров. При их отсутствии приобрести и установить | До 30.07.2025 г. | п.11.5.15 |
| 9. | Утепление зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловой пункт. | До 15.08.2025 г. |  п.11.5.16 |
| 10. | Проверка УУ | До 30.07.2025 г. | п.11.5.14 |
| 11. | Текущий ремонт систем вентиляции, оборудования АУУ | До 25.08.2025 г. | п.11.5.14 |
| 12. | Оформление и подписание акта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг | До 25.08.2025 г. | п.11.5.13 |
| 12. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг | До 01.09.2025 г. | п.11.5.19 |